## Stories
Id	Status	UserStory
1	Planejada	Eu, não usuário, consigo me cadastrar no sistema.
2	Planejada	Eu, usuário comum, consigo me autenticar no sistema e acessar suas funcionalidades.
3	Planejada	Eu, usuário comum, consigo consultar os engenheiros cadastrados no sistema.
4	Planejada	Eu, usuário comum, consigo cadastrar um novo engenheiro no sistema.
5	Planejada	Eu, usuário comum, consigo consultar os vendedores (lojas, prestadores de serviço e etc.) cadastrados no sistema.
6	Planejada	Eu, usuário comum, consigo cadastrar um novo vendedor no sistema.
7	Planejada	Eu, usuário comum, consigo consultar os itens de venda (material ou mão de obra) cadastrados no sistema.
8	Planejada	Eu, usuário comum, consigo adicionar um novo item de venda (material ou mão de obra) no sistema.
9	Planejada	Eu, usuário comum, consigo ver os itens disponíveis para venda em cada vendedor, filtrando por vendedor ou por item.
10	Planejada	Eu, usuário comum, consigo cadastrar um item para venda por um vendedor cadastrado no sistema.
11	Planejada	Eu, usuário comum, consigo editar os detalhes de um item colocado para venda.
12	Planejada	Eu, usuário comum, consigo desativar um item colocado para venda.
13	Planejada	Eu, usuário comum, consigo consultar todos os projetos cadastrados no sistema.
14	Planejada	Eu, usuário comum, consigo criar um novo projeto, atribuindo um engenheiro como dono.
15	Planejada	Eu, usuário comum, consigo ver os detalhes de um projeto, ou seja, suas etapas e dentro das etapas, os materiais e mão de obra necessários.
16	Planejada	Eu, dono do projeto, consigo editar informações básicas do projeto.
17	Planejada	Eu, dono do projeto, consigo adicionar etapas ao projeto.
18	Planejada	Eu, dono do projeto, edito uma etapa específica do projeto, informando datas reais de início e finalização.
19	Planejada	Eu, dono do projeto, consigo adicionar materiais e mão de obra em uma etapa do projeto.
20	Planejada	Eu, dono do projeto, consigo alterar a quantidade de um material ou mão de obra em uma etapa do projeto.
21	Planejada	Eu, dono do projeto, consigo excluir um item de uma determinada etapa de um projeto.

## TasksBackend
Id	StoryId	Status	Task
1	-	Em Andamento	Desenvolver script que permita gerenciar o estado do banco de dados. Esta é uma etapa base, necessária para o seguimento das históricas e criação dos testes. São importantes: / 1. Função para criar tabelas no banco de dados. / 2. Função para apagar tabelas no banco de dados. / 3. Função para carregar seed no banco de dados.
2	-	Em Andamento	Criar uma classe responsável por validar o corpo de uma requisição, de acordo com regras que são informadas. Esta classe será responsável por garantir que as requisições tenham sempre todos os campos necessários, nos tipos permitidos e demais regras de negócio (tamanho de string, range de número e outros).
3	-	Finalizado	Estruturar uma classe responsável por validações JWT, reutilizada por todos os controllers. Essa estrutura faz o encode e o decode de tokens, colocando um prazo de validade de 24 para cada token gerado.
4	1	Finalizado	Criar uma rota para cadastro de um usuário. Como o objetivo atual não é ter uma forma eficiente de autenticação, o cadastro será de apenas um nome de usuário, sem senha. Este cadastro será útil apenas para ter uma rastreabilidade de quem executou determinada ação, como criação de engenheiros, itens e projetos. / Dentro da seed deve ter a criação de um usuário padrão, chamado “admin”, que é a referência utilizada para as demais criações no seed.
5	2	Finalizado	Criar rota para login, que recebe um nome de usuário e valida se está cadastrado. Retorna um token JWT e o id do usuário no sistema.
6	3	Finalizado	Criar rota para listagem de todos os engenheiros cadastrados no sistema. Por padrão faz paginação. Verifica no header a existência de token de autenticação do usuário.
7	4	Finalizado	Criar uma rota para cadastro de um novo engenheiro no sistema, informando o nome do engenheiro e o seu título. O seed do sistema deve carregar alguns engenheiros padrão no sistema. São regras para cadastro: / 1. Salvar a referência do usuário de criação no registro do engenheiro. / 2. Nenhum engenheiro pode ter o mesmo nome. / 3. O nome do engenheiro é salvo sempre em caixa alta.
8	5	Finalizado	Criar rota para listagem de todos os vendedores cadastrados no sistema. Executa paginação do resultado e verifica existência de token de autenticação no header.
9	6	Finalizado	Criar rota para cadastro de um novo vendedor no sistema, informando um nome, breve descrição, estado (sigla) e cidade. São regras: / 1. Verificar token de autenticação no header. / 2. Salvar a referência do usuário de criação junto do registro do vendedor. / 3. Vendedores não podem ter o mesmo nome. / 4. O nome do vendedor é salvo sempre em caixa alta.
10	7	Planejado	Criar rota para listagem de todos os item existentes no banco de dados, incluindo paginação na resposta. Precisa validar o token de autenticação no header
11	8	Planejado	Criar rota para cadastro de um novo item. Precisa receber na requisição a descrição do item, o tipo de item (material ou mão de obra) e o tipo de unidade (kg, pacote e etc., este campo pode ser livre). Valida autenticação por meio do token no header e segue as regras: / 1. Não podem existir itens com descrições iguais. / 2. A descrição do item é salva em caixa alta. / 3. Devem ser salva a referência do usuário que criou o item. / 4. Para o tipo, deve ser validado se foi informado “Material” ou “Mão de obra”.
12	9	Planejado	Criar rota para consultar itens a venda, recebendo como parâmetro o id de um item específico, retornando todas os vendedores que trabalham com o item, filtrando apenas os itens visíveis. Esta rota precisa validar a existência de token de autenticação no header.
13	9	Planejado	Criar rota para consultar itens a venda, recebendo como parâmetro o id de um vendedor, retornando todos os itens que o vendedor possui, filtrando apenas os itens visíveis. A validação de token de autenticação é necessária, junto da paginação
14	10	Planejado	Criar rota para cadastro de um item para venda. Recebe na requisição o id do item, id do vendedor, preço unitário praticado, preço unitário por atacado e quantidade mínima para validar venda por atacado. Algumas regras são: / 1. Um vendedor não pode ter o mesmo item cadastrado duas vezes para venda. / 2. Os preços não devem ser maiores do que zero. / 3. A quantidade deve ser maior que zero. / 4. Deve salvar a referência do usuário que criou o item. / 5. A referência de usuário de edição pode ser null. / 6. Por padrão, o item é cadastrado como visível.
15	11,12	Planejado	Criar rota para edição de item colocado para venda. É possível editar apenas os preços, a quantidade para atacado e a visibilidade. A visibilidade informa se o item está ou não a venda pelo vendedor. É preciso validar o header com o token de autenticação. As mesmas regras 2 e 3 da rota de cadastro são válidas, com a adição de salvar o registro do usuário que fez a edição.
16	13	Planejado	Criar rota para listagem de todos os projetos cadastrados no sistema, validando o token de autenticação no header. Precisa retornar resposta com paginação.
17	14	Planejado	Criar rota para cadastro de um novo projeto. Precisa validar o token de autenticação no header. Recebe na requisição o nome do projeto, o id do engenheiro responsável e o orçamento total planejado (disponível) para o projeto. São regras: / 1. Projetos não podem possuir o mesmo nome. / 2. O nome do projeto é salvo em caixa alta. / 3. A referência do usuário de criação é salva junto do registro do projeto.
18	15	Planejado	Criar rota para detalhar todas as informações de um projeto específico, recebendo o id do projeto como parâmetro e validando token de autenticação no header.
19	16	Planejado	Criar rota para edição de projeto. Precisa validar o token de autenticação no header e recebe o id do projeto no corpo da requisição, junto dos campos para edição. Para manter integridade, apenas o orçamento e o engenheiro responsável podem ser alterados e a data de alteração é salva junto do registro. As regras 1 e 2 da rota de criação são válidas aqui, com a inclusão da validação do usuário que solicita a alteração, devendo ele ser o dono do projeto.
20	17	Planejado	Criar rota para adicionar uma etapa em um projeto específico. Precisa validar o token de autenticação no header e recebe no corpo da requisição o id do projeto, usuário que solicita a adição, o nome da etapa, data de início prevista e data de finalização prevista. São regras desta rota: / 1. Validar se o usuário que solicita é o mesmo do token de autenticação e também o dono do projeto. / 2. Confirma se a data de finalização é maior que a data de início. / 3. Salva a data de criação da etapa. / 4. Inicia as datas de início e finalização reais como vazias.
21	18	Planejado	Criar rota para edição das datas reais de início e finalização do projeto, sendo necessário validar o token de autenticação no header. São regras: / 1. É possível alterar apenas uma das datas ou as duas, porém sempre é verificado se a data de finalização real é maior que a data de início. / 2. A data de edição é salva junto do registro da etapa. / 3. É preciso validar se o usuário que solicita a edição é o mesmo do token de autenticação e também o dono do projeto.
22	19	Planejado	Criar rota para adição de materiais e mão de obra em uma etapa do projeto. É preciso validar o token de autenticação informado no header. O corpo da requisição recebe o id da etapa, o id do material e a quantidade. São regras desta rota: / 1. Verificar se o usuário que solicita a adição é o dono do projeto e o mesmo do token de autenticação. / 2. Salva junto do registro a data de criação. / 3. Por padrão, define o campo de adicionado após planejamento como falso. / 4. Se o material já estiver cadastrado e o campo de adicionado após não estiver marcado, não permite adição. / 5. Se o campo adicionado após estiver marcado, permite a inclusão do mesmo material diversas vezes. / 6. O valor para quantidade precisa ser maior do que zero.
23	20	Planejado	Criar rota para edição da quantidade de um item específico em uma data etapa de um projeto. Precisa validar o token de autenticação no header e recebe na requisição o id da etapa, o id do item e a nova quantidade. São regras: / 1. Não é possível editar quantidade de itens marcados como adicionado após. / 2. A quantidade precisa ser maior do que zero. / 3. O usuário que requisita a alteração precisa ser o dono do projeto e o mesmo do token de autenticação. / 4. Salva a data de atualização no registro do item.
24	21	Planejado	Criar rota para deleção de item em uma etapa de um projeto, validando o token de autenticação no header. Recebe no corpo da requisição o id do item que será deletado. São regras: / 1. Valida se o usuário que solicita deleção é o dono do projeto e também o mesmo do token de autenticação.